План реализации Программы по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации « Рука помощи» на период с 01.03.2020 г по 31.12.2020 г.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | сроки | ответственные |
| 1. | Изучение научно – методической литературы, нормативно – правовых документов по организации работы с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации. | Март 2020 г. | Заведующий отделением помощи семье и детям, специалисты по социальной работе |
| 2. | Совещание при отделении помощи семье и детям по вопросу реализации Программы по работе с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации | Апрель 2020 г. | Заведующий отделением помощи семье и детям, специалисты по социальной работе |
| 2. | «Наставничество». Работа отделения по подбору семей и наставников для них.  Встреча с наставниками, оформление документов, заключение договора. | Май - июль  2020 г. | Специалисты по социальной работе отделения помощи семье и детям: Степанова С.Г., Тронц М.Н.,  Можаева И.К. |
| 3. | Внедрение Федерального закона РФ от 17.07.1999 г. «О государственной социальной помощи»:  - работа специалистов отделения помощи семье и детям с семьями, изъявившими желание заключить социальный контракт.  - содействие в сборе и оформлении документов. | август – ноябрь 2020 г. | Специалисты по социальной работе отделения помощи семье и детям:  Степанова С.Г., Пандурская У.А.,  Тугарина Т.А.,  Тронц М.Н. |
| 4. | Совещание при отделении помощи семье и детям. Отчет специалистов отделения помощи семье и детям, непосредственно работающих с семьями, которые задействованы в мероприятиях:  - наставничество;  - социальный контракт. | Декабрь 2020 г | Заведующий отделением помощи семье и детям, специалисты по социальной работе:  Степанова С.Г., Пандурская У.А.,  Тугарина Т.А.,  Тронц М.Н.,  Можаева И.К. |